上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛

宣传工作实施方案

一、指导思想

坚持面向全体学生，实践“为了每一个学生的终身发展”理念,坚持大赛与教育培养目标、专业教学标准、国家职业标准、全国技能大赛和世界技能大赛相结合，坚持大赛的开放性、科学性和国际化。借鉴全国及世界技能大赛的先进理念，深化教学改革、推进校企合作，促进专业发展，展示师生风采。提高学生素养，培育工匠精神。发挥大赛社会效应，展示职业教育成果，服务上海产业转型发展，增强职业教育影响力和吸引力。

二、宗旨与主题

宗旨：星光点亮人生 技能成就未来

主题：练一技之长，筑工匠精神

三、组织工作

设置大赛宣传部，建立宣传工作平台网络，建立多级宣传队伍。

（一）大赛宣传部

由大赛组委会组建（工作人员名录及职责分工详见附件1）。

主要职责：总体策划并实施大赛宣传方案，协调本届大赛宣传发布渠道，把握宣传进度节奏并做好服务工作，组织大赛宣传专项评选。

（二）大赛宣传平台

由大赛组委会组建，包含：上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛网站、“上海职教在线”网站及微信公众号、“上海高职”微信公众号等。

主要职责：根据大赛组委会和宣传部要求，由上海职教在线、上海教育报刊总社等搭建大赛宣传平台，组织中高职学校及“星光之约”记者团等积极参与本届大赛的宣传工作，负责大赛报道的导向和质量审核要求，做好向主流社会媒体推送典型报道的协调联系工作。大赛期间各校在上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛网站、“上海职教在线”网站及微信公众号、“上海高职”微信公众号及主流社会媒体发表的稿件数量和质量，将作为大赛组织奖评选的重要依据。

（三）学校信息员、通讯员队伍

学校信息员、通讯员由各校指派专职教师担任，由“上海职教在线”负责建立相关队伍和工作机制。

主要职责：信息员负责学校门户网站、微信公众号等校级发布平台的信息审读、上传工作，负责本校宣传报道稿件的导向和质量把关，负责向社会媒体综合推荐本届大赛的典型报道，协调本校与大赛宣传工作相关事宜。通讯员负责发掘与大赛相关的本校典型事迹、典型人物、优秀毕业生等，为大赛总体宣传提供高质量的文字、图片、短视频稿源。

四、工作安排

（一）召开宣传工作会议

2023年4月组织召开本届大赛宣传工作会议，介绍本届大赛基本情况、大赛宣传方案、大赛宣传平台设置及稿件上传发布要求、宣传队伍组建要求等。参加对象为大赛宣传部工作人员及各中高职学校分管宣传副校长、信息员、通讯员。

（二）分阶段安排宣传重点

第一阶段为2023年3月至4月，围绕中职组、高职组的各项目决赛，重点宣传突出成绩、典型人物、典型项目。引导中高职学校及广大师生积极参与新闻、短视频宣传，组织“星光之约”记者团进入各分赛点采访报道。

第二阶段为2023年5月至6月，围绕与国赛、世赛对接项目以及上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛总决赛，组织教育媒体、社会媒体进行集中报道，集中展示“星光点亮人生  技能成就未来”的办赛宗旨和“练一技之长  筑工匠精神”的大赛主题，突出大赛的社会影响，全面反映《职业教育法》实施以来的上海职业教育发展新貌。

（三）宣传专项申报及评选

根据大赛宣传方案，组织中高职学校及相关单位遴选申报“技动一刻”短视频、“我的星光之路”参赛故事、好新闻（含新闻照片）、优秀通讯员、优秀信息员、优秀组织奖等评选。（详见附件2）

附件1：宣传部工作人员名录及职责分工

附件2：上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛宣传专项评选办法

上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛宣传部

2023年4月7日

附件1

宣传部工作人员名录及职责分工

| 姓名 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 马建超黄 蕾 马 骏 | 上海市教委职教处 | 总体规划指导 |
| 周齐佩 潘 波 尹怡楠 | 上海市教委教育技术装备中心 | 大赛组织及宣传工作总体协调 |
| 徐 勇 赵玉平 | 上海教育报刊总社 | 宣传部工作具体统筹落实 |
| 薛 飞 | 上海市教育发展基金会 | 社会媒体宣传统筹协调 |
| 孟 磊 钱怡文 | 上海职教在线 | 信息员、通讯员队伍组建，大赛网站、“上海职教在线”宣传稿件审核发布 |
| 张 玮 吴 彤 | 上海教育报刊总社 | “上海高职”宣传稿件审核发布 |
| 方林建 夏 月 | 上海教育报刊总社 | 大赛宣传专项评选 |
| 石一萍 尤 佳 | 上海商业会计学校 上海教育报刊总社 | “星光之约”记者团采访报道 |

附件2

上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛

宣传专项评选办法

一、“技动一刻”短视频评选

参评对象：中高职参赛学生、教师、裁判、志愿者等

评选分组：中职组、高职组

主题内容：围绕“练一技之长，筑工匠精神”的大赛主题，通过短视频展示备赛、参赛、赛事组织服务等过程中的“技动一刻”精彩瞬间，展现上海职校师生的专业技能发展。

申报要求：

1.时长60秒左右的短视频，发布平台不限（申报时须注明），可配上文字、音乐及特效。

2.中高职学校经校内宣传发动、遴选，每校上报15个短视频。

3.每个短视频均需填写“专题评选单项申报表”（表1附后），连同“专题评选申报学校汇总表”（表2附后，学校审核敲章），将汇总刻录的光盘送交上海教育报刊总社。光盘上注明：*****学校（2023短视频评选）

二、“我的星光之路”参赛故事评选

参评对象：中高职参赛学生、教师、裁判、志愿者等

评选分组：中职组、高职组

主题内容：围绕“练一技之长，筑工匠精神”的大赛主题，讲述自己参与本届大赛的故事，内容真实，文笔流畅，主题积极向上，展现上海职校师生的匠心精神和优良风貌。

申报要求：

1.以文字叙述为主，可在文中附上照片、漫画等，字数不超过2500字。

2.中高职学校经校内宣传发动、遴选，每校上报15篇。

3.每篇参赛故事须在正文前附上“专题评选单项申报表”（表1附后），连同“专题评选申报学校汇总表”（表2附后，学校审核敲章），将装订好的打印稿送交上海教育报刊总社。信封上注明：：*****学校（2023参赛故事评选）

4.将电子稿以压缩包形式发送至电子邮箱：shxingguangjihua@163.com，标题格式：*****学校（2023参赛故事评选）。

三、好新闻（含新闻照片）评选

参评对象：中高职学校、星光之约记者团、各类媒体

评选分组：合并评选

主题内容：围绕“练一技之长，筑工匠精神”的大赛主题，宣传报道本届大赛的典型赛事、典型人物、赛事影响及上海职教发展成果，素材挖掘独到，新闻价值突出。新闻照片体现赛事精彩瞬间和参赛师生积极风貌，画面生动，主题突出。

申报要求：

1.申报的新闻稿（含新闻照片）须在上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛网站、“上海职教在线”网站及微信公众号、“上海高职”微信公众号或主流社会媒体上发表。申报时须附上所刊登的媒体复印件（网站、公众号可截图打印）1份。

2.中高职学校经校内宣传发动、遴选，每校上报15篇。星光之约记者团、各类媒体单独申报。

3.新闻稿经排版后（标题：华文中宋，加粗，三号居中。小标题：华文中宋，加粗，四号居中。正文：宋体，四号）正式打印。新闻照片（含单幅作品、组照）申报时须提供冲印照片。

4.每篇好新闻（含新闻照片）须在正文前附上“专题评选单项申报表”（表1附后），连同“专题评选申报学校汇总表”（表2附后，学校审核敲章），将装订好的打印稿送交上海教育报刊总社。信封上注明：*****学校（2023好新闻评选）

5.将电子稿以压缩包形式发送至电子邮箱：shxingguangjihua@163.com，标题格式：*****学校（2023好新闻评选）。

四、优秀通讯员、优秀信息员评选

参评对象：中高职学校通讯员、信息员

评选分组：合并评选

申报要求：

1.参评通讯员、信息员须在本届大赛宣传工作中表现突出，稿件刊发数量多、质量高。为社会主流媒体提供宣传线索或新闻稿源，提升大赛社会宣传效果较为显著的，给予评选倾斜。

2.中高职学校经校内遴选，每校限报3人。星光之约记者团单独申报。

3.须在评选材料前附上“信息员/通讯员评选申报表”（表3附后），将装订好的打印稿送交上海教育报刊总社。信封上注明：*****学校（2023信息员/通讯员评选）

4.将电子稿发送至电子邮箱：shxingguangjihua@163.com，标题格式：*****学校（2023信息员/通讯员评选）。

五、优秀组织奖评选

参评对象：中高职学校、星光之约记者团等

评选分组：合并评选

申报要求：

1.在本届大赛宣传工作成绩突出，稿件刊发数量多、质量高，提升大赛社会宣传效果较为显著。

2.须在评选材料前附上“优秀组织奖申报表”（表4附后），将装订好的打印稿送交上海教育报刊总社。信封上注明：*****学校（2023优秀组织奖评选）

3.将电子稿发送至电子邮箱：shxingguangjihua@163.com，标题格式：*****学校（2023优秀组织奖评选）。

六、申报截止时间及材料寄送地址

申报截止时间：2023年6月30日

材料寄送地址：中山南二路151号上海教育报刊总社10楼

联系人：夏月 13817463083

表1：上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛专题评选

单项申报表

【短视频评选/参赛故事评选 / 好新闻（含新闻照片）评选】

| 作者姓名 |  | 学校班级 |  | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参评项目 （勾选） |  | □ 短视频评选 □ 参赛故事评选 □ 好新闻（含新闻照片）评选 |  | 刊发媒体 |  |
| 申报理由（另附材料） |  |  |  |  |  |

表2：上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛专题评选

学校汇总表

【短视频评选/参赛故事评选 / 好新闻（含新闻照片）评选】

学校：                 联系人：          手机：

| 序号 | 作品名称及刊发媒体 | 作者姓名 | 参评类型 | 备注 （指导教师等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：技动一刻（发布于小红书） | *** | 短视频评选 | *** |
| 2 | 示例：我的星光之路（刊发于上海职校在线） | *** | 参赛故事评选 | *** |
| 3 | 示例：师心点亮“星光”（刊发于大赛官方网站） | *** | 好新闻（含新闻照片）评选 | *** |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

【注】可重复打印，参评项目选填以下类型：短视频评选/参赛故事评选 / 好新闻（含新闻照片）评选。

表3：上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛专题评选

优秀信息员/优秀通讯员申报表

| 姓名 |  | 学校 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  | 类别（勾选） | □优秀信息员 □优秀通讯员 |
| 主要事迹（可另附材料） |  |  |  |

表4：上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛专题评选

优秀组织奖申报表

| 学校 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作（可另附材料） |  |  |  |